แผนการปฏิบัติงาน

หน่วยรับตรวจ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กิจกรรมที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) โครงการวิจัย

ประเด็นการตรวจสอบ

1. โครงการวิจัยไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

2. ผลจากโครงการวิจัยไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

1. เพื่อให้ทราบว่าโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณในปี 2550-2552 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

2. เพื่อให้ทราบว่าโครงการวิจัยได้ดำเนินการตามข้อเสนอโครงการหรือไม่

3. เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานวิจัยได้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่

4. เพื่อให้ทราบว่าได้นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

5. เพื่อทราบถึงผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานวิจัย  พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข และปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2550-2552

วิธีการตรวจสอบ

1. ศึกษา กฎหมาย  ระเบียบ หนังสือเวียน  คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย  และ website ที่เกี่ยวข้อง

2. ศึกษาและทำความเข้าใจกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการวิจัย

3. ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการวิจัย ว่าเป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดและได้มีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือไม่

4. สรุปปัญหา  สาเหตุ  ผลกระทบและแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่าง ๆ ที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด

5. ขยายผลการตรวจสอบ เพื่อให้ได้หลักฐานเพิ่มเติมตามที่ต้องการ

6. ประชุมกับหน่วยรับตรวจ

7. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน

จำนวนวันในการตรวจสอบ

40 วัน

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาววริษฐา    พาหุรัตน์	 นักตรวจสอบภายใน 7